## 対応管理表
備品トラブル対応台帳
管理No. | 対応状況 | 対象物（品名） | 期限判定 | 対応期限 | 優先度 | 対応担当者 | 区分 | 受付日 | 経過日数 | 完了日 | 発生日 | 発生場所 | 報告者（部署・氏名） | 資産番号・管理番号 | 状況・詳細 | 対応内容・経過（最新を上に） | 警察届出 | 費用（円） | 備考
2026-001 | 対応中 | ノートPC（営業部貸与） |  | 2026-09-18 | 高 | 総務 山田 | 破損 | 2026-09-08 |  |  | 2026-09-07 | 3F 営業部フロア | 営業部 田中 | PC-0123 | 移動中に落下し、液晶画面が割れて表示できない。データは無事。 | 9/14 修理発注。納品予定が遅れているため再確認 9/11 見積受領（45,000円）、上長承認 9/8 メーカーへ修理見積依頼 | 不要 | 45000 | ※記入例（削除してOK）
2026-002 | 未対応 | 社用自転車 |  | 2026-09-22 | 中 | 総務 佐藤 | 盗難 | 2026-09-18 |  |  | 2026-09-17 | 本社 駐輪場 | 総務部 鈴木 | BK-002 | 夜間に施錠して駐輪、翌朝出社時になくなっていた。防犯カメラ確認中。 | 9/18 上長へ報告済。警察への被害届は未提出。 | 未 |  | ※記入例（削除してOK）
2026-003 | 完了 | 複合機（2F コピーコーナー） |  | 2026-09-02 | 中 | 総務 山田 | 故障 | 2026-08-26 |  | 2026-08-28 | 2026-08-26 | 2F コピーコーナー | 経理部 高橋 | MFP-02 | 紙詰まりが頻発し、エラー表示が消えない。 | 8/28 訪問修理（給紙ローラー交換）、動作確認済 8/26 保守業者へ連絡 | 不要 | 0 | ※記入例（削除してOK）保守契約内のため費用0円
Formulas:
期限判定 = IF(OR([対応期限]="",[対応状況]="完了"),"",IF(TODAY()>[対応期限],"超過",IF(TODAY()+3>=[対応期限],"間近","")))
経過日数 = IF([受付日]="","",IF([完了日]<>"",[完了日]-[受付日],TODAY()-[受付日]))

## 集計
集計（自動計算・入力は不要です）
「対応管理表」シートの内容から自動で計算しています。集計日:
■ 対応状況別の件数 |  | ■ 区分 × 対応状況
対応状況 | 件数 | 区分 | 未対応 | 対応中 | 保留 | 完了 | 合計 | 費用合計（円）
未対応 |  | 破損
対応中 |  | 故障
保留 |  | 盗難
完了 |  | 紛失
合計 |  | その他
未完了（未対応＋対応中＋保留） |  | 合計
■ 期限・その他
項目 | 値
期限超過（未完了）
期限間近（3日以内）
今月の受付件数
費用合計（円）

## マスタ
区分 | 対応状況 | 優先度 | 警察届出 | 担当者 | ■ このシートの使い方
破損 | 未対応 | 高 | 不要 | 総務 山田 | 各列の選択肢が「対応管理表」シートのプルダウンに表示されます。
故障 | 対応中 | 中 | 未 | 総務 佐藤 | 担当者（E列）は自社の担当者名に書き換えてください（20名まで登録できます）。
盗難 | 保留 | 低 | 済 | 総務 鈴木 | 区分・対応状況の名前を変えた場合は、「集計」シートの項目名も同じ名前に揃えてください。
紛失 | 完了
その他

## 使い方
対応管理表の使い方
備品・設備が壊れた／盗まれた／なくなった時に、「今どこまで対応が進んでいるか」を一覧で管理するための台帳です。
0. Google スプレッドシートへの取り込み（最初に1回だけ）
① drive.google.com を開き、このファイルを画面にドラッグ＆ドロップします。
② アップロードされたファイルを右クリック ＞ アプリで開く ＞ Google スプレッドシート。
③ ファイル ＞ Google スプレッドシートとして保存 を実行します。以降はこちらを使います。
④ 元のアップロードファイル（.xlsx）は削除して構いません。
※ プルダウン・色分け・自動計算はそのまま引き継がれます。Excel でそのまま使うこともできます。
1. 画面の見かた
1行目 | 未完了・期限超過・期限間近・担当未定の件数がつねに表示されます。期限超過が1件でもあると赤字になります。右端に今日の日付と、次に使う管理No.が出ます。
固定表示 | 1〜2行目と、管理No.・対応状況・対象物の3列は固定です。右にスクロールしても、どの案件の行かを見失いません。
1行1件 | 文字を折り返さない設定にしているため、すべての行の高さが揃います。画面に多くの件数が並び、探しやすくなります。
長い文の読みかた | 「状況・詳細」「対応内容・経過」は列の幅で切れて表示されます。全文はセルをクリックすると上の入力欄に出ます。ダブルクリックでも開けます。
2. 基本の流れ
① 報告を受けたら、一番下の空き行に1件1行で登録します。1行目の「次に使う管理No.」をそのまま管理No.欄に入力してください。
② 対象物・区分・受付日・発生場所・報告者・状況を埋めます。日付は Ctrl+; で今日の日付が入ります。
③ 対応担当者と対応期限を決め、対応状況を「未対応」から「対応中」に変えます。
④ 業者連絡や見積などの動きがあるたびに「対応内容・経過」の一番上に日付付きで追記します（セル内改行は Ctrl+Enter）。
⑤ 対応が終わったら対応状況を「完了」にし、完了日と費用を入力します。
※「対応内容・経過」は最新を一番上に書いてください。一覧には一番上の行だけが表示されるので、最新の動きが一目でわかります。
3. 色の意味（自動で付きます）
対応状況 | 未対応＝赤、対応中＝黄、保留＝灰、完了＝緑。完了した行は文字全体が薄い灰色になります。
期限判定 | 対応期限を過ぎた未完了案件は「超過」（赤地に白文字）になり、行全体が薄い赤になります。期限3日前からは「間近」（橙）です。
優先度 | 「高」を選ぶと赤い太字になります。
灰色の見出しの列 | 「期限判定」「経過日数」は自動計算です。入力しないでください。
4. 探す・絞り込む
今やるべき案件 | 対応状況の見出しの絞り込みボタンから「完了」のチェックを外すと、未完了の案件だけが並びます。
フィルタ表示 | データ ＞ フィルタ表示 ＞ 新しいフィルタ表示を作成 を使うと、自分の画面だけで絞り込めます。通常の絞り込みは全員の画面に影響します。
並べ替え | 対応期限の見出しの絞り込みボタンから「A→Z」で、期限が近い順に並びます。
検索 | Ctrl+F で品名や報告者を検索できます。
5. 各列の説明
管理No. | 案件の通し番号。1行目に出ている「次に使う管理No.」をそのまま入力してください（年-連番）。
対応状況 | 未対応・対応中・保留・完了 から選びます。保留は、先方待ち・予算待ちなど自分では動かせない状態を指します。
対象物（品名） | 何が壊れた／なくなったか。誰が見てもわかる呼び名で書きます。
対応期限 / 完了日 | いつまでに対応するか、実際に終わった日。完了日を入れると経過日数が確定します。
優先度 | 高＝業務停止や安全に関わる、中＝業務に支障あり、低＝急がない。
対応担当者 | 「マスタ」シートの担当者リストから選びます。リストにない名前も直接入力できます。
区分 | 破損・故障・盗難・紛失・その他 から選びます。
受付日 / 発生日 | 受付日＝報告を受けた日、発生日＝実際に壊れた・盗まれた日。
発生場所 / 報告者 | どこで起きたか、誰からの報告か（部署と氏名）。
資産番号・管理番号 | 備品シールや資産台帳の番号があれば入力します。
状況・詳細 | 報告時点でわかっている事実を書きます。原因の推測と事実は分けて書くと後で役立ちます。
対応内容・経過 | 「9/5 見積受領」のように日付付きで、最新を一番上に追記します。
警察届出 | 盗難・紛失の場合は必ず入力します（不要・未・済）。被害届の受理番号は備考へ。
費用（円） | 修理費・買替費など。見積段階でも見込額を入れておくと集計に反映されます。
6. 複数人で使うときのコツ
共有 | 右上の「共有」から同僚を追加します。入力してほしい人は「編集者」、見るだけの人は「閲覧者」にします。
同時編集 | 全員が同時に開いて編集できます。編集中のセルには相手の色枠と名前が出ます。
担当者への連絡 | セルを右クリック ＞ コメント で「@メールアドレス」と書くと、相手にメールで通知が届きます。依頼や催促に使えます。
変更履歴 | ファイル ＞ 変更履歴 ＞ 変更履歴を表示 で、誰がいつ何を書き換えたかを確認できます。消してしまった内容も戻せます。
スマホ | Google スプレッドシートのアプリを入れておくと、現場で写真を撮った直後にスマホから登録できます。
7. 注意点
・書式と自動計算は302行目（300件分）まで用意しています。足りなくなったら、最終行をコピーして下に貼り付けてください。
・プルダウンの選択肢や担当者名は「マスタ」シートで変更できます。区分・対応状況の名前を変えた場合は「集計」シートの項目名も揃えてください。
・1行目と2行目は固定の見出しです。ここに案件を入力したり、行を削除したりしないでください。
・記入例の3行（備考に「※記入例」とある行）は、運用を始める前に削除して構いません。
・盗難の場合は 警察への届出 → 保険会社への連絡 → 社内の資産台帳の更新 を忘れずに。備考欄にチェック代わりに記入すると漏れを防げます。