## 対応管理表
管理No. | 受付日 | 発生日 | 区分 | 対象物（品名） | 資産番号 管理番号 | 発生場所 | 報告者 （部署・氏名） | 状況・詳細 | 優先度 | 対応担当者 | 対応状況 | 対応内容・経過 | 対応期限 | 完了日 | 経過日数 （自動） | 期限判定 （自動） | 警察届出 （盗難・紛失時） | 費用（円） | 備考
2026-001 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 破損 | ノートPC（営業部貸与） | PC-0123 | 3F 営業部フロア | 営業部 田中 | 移動中に落下し、液晶画面が割れて表示できない。データは無事。 | 高 | 総務 山田 | 対応中 | 9/8 メーカーへ修理見積依頼 9/11 見積受領（45,000円）、上長承認 9/14 修理発注。納品予定が遅延中のため再確認 | 2026-09-18 |  | 12 | 超過 | 不要 | 45000 | ※記入例（削除してOK）
2026-002 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 盗難 | 社用自転車 | BK-002 | 本社 駐輪場 | 総務部 鈴木 | 夜間に施錠して駐輪、翌朝出社時になくなっていた。防犯カメラ確認中。 | 中 | 総務 佐藤 | 未対応 | 9/18 上長へ報告済。警察への被害届は未提出。 | 2026-09-22 |  | 2 | 間近 | 未 |  | ※記入例（削除してOK）
2026-003 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 故障 | 複合機（2F コピーコーナー） | MFP-02 | 2F コピーコーナー | 経理部 高橋 | 紙詰まりが頻発し、エラー表示が消えない。 | 中 | 総務 山田 | 完了 | 8/26 保守業者へ連絡 8/28 訪問修理（給紙ローラー交換）、動作確認済 | 2026-09-02 | 2026-08-28 | 2 |  | 不要 | 0 | ※記入例（削除してOK）保守契約内のため費用0円
Formulas:
経過日数 （自動） = IF([受付日]="","",IF([完了日]<>"",[完了日]-[受付日],TODAY()-[受付日]))
期限判定 （自動） = IF(OR([対応期限]="",[対応状況]="完了"),"",IF(TODAY()>[対応期限],"超過",IF(TODAY()+3>=[対応期限],"間近","")))

## 集計
集計（自動計算・入力不要）
「対応管理表」シートの内容から自動で集計されます。集計日: |  | 2026-09-20
■ 対応状況別の件数 |  | ■ 区分 × 対応状況
対応状況 | 件数 | 区分 | 未対応 | 対応中 | 保留 | 完了 | 合計 | 費用合計（円）
未対応 | 1 | 破損 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45000
対応中 | 1 | 故障 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
保留 | 0 | 盗難 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
完了 | 1 | 紛失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 3 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
未完了（未対応＋対応中＋保留） | 2 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 45000
■ 期限・その他
項目 | 値
期限超過（未完了） | 1
期限間近（3日以内） | 1
今月の受付件数 | 2
費用合計（円） | 45000

## マスタ
区分 | 対応状況 | 優先度 | 警察届出 | 担当者 | ■ このシートの使い方
破損 | 未対応 | 高 | 不要 | 総務 山田 | 各列の選択肢が「対応管理表」シートのプルダウンに表示されます。
故障 | 対応中 | 中 | 未 | 総務 佐藤 | 担当者（E列）は自社の担当者名に書き換えてください（20名まで登録可）。
盗難 | 保留 | 低 | 済 | 総務 鈴木 | 区分・対応状況の選択肢を変える場合は、「集計」シートの項目名も合わせて変更してください。
紛失 | 完了
その他

## 使い方
対応管理表の使い方
備品・設備が壊れた／盗まれた／なくなった時に、「今どこまで対応が進んでいるか」を一覧で管理するための台帳です。
0. Google スプレッドシートへの取り込み（最初に1回だけ）
① drive.google.com を開き、このファイルをブラウザ画面にドラッグ＆ドロップする（または「新規」＞「ファイルのアップロード」）。
② アップロードされたファイルを右クリック ＞ アプリで開く ＞ Google スプレッドシート。
③ 開いたら ファイル ＞ Google スプレッドシートとして保存 を実行する（以降はこちらを使います）。
④ 元のアップロードファイル（.xlsx）は不要になるので削除して構いません。
※ プルダウン・色分け・自動計算はそのまま引き継がれます。
1. 基本の流れ
① 報告を受けたら「対応管理表」シートの一番下の空き行に1件1行で登録する（管理No.・受付日・区分・対象物・報告者・状況）。
② 対応担当者と対応期限を決め、対応状況を「未対応」→「対応中」に変える。
③ 業者連絡や見積などの動きがあるたびに「対応内容・経過」に日付付きで追記する（セル内改行は Ctrl+Enter）。
④ 対応が終わったら対応状況を「完了」にし、完了日と費用を記入する。
⑤ 朝礼・定例などでは「集計」シートで未完了件数と期限超過件数を確認する。
2. 色の意味（自動で色が付きます）
対応状況 | 未対応＝赤、対応中＝黄、保留＝灰、完了＝緑。完了した行は文字が灰色になります。
期限判定 | 対応期限を過ぎた未完了案件は「超過」（赤）となり行全体が薄い赤に、期限3日前からは「間近」（橙）になります。
灰色の列 | 「経過日数」「期限判定」は自動計算です。入力しないでください。
3. 各列の説明
管理No. | 案件の通し番号。「2026-001」のように 年-連番 で付けると探しやすいです（手入力）。
受付日 / 発生日 | 受付日＝報告を受けた日、発生日＝実際に壊れた・盗まれた日。
区分 | 破損・故障・盗難・紛失・その他 から選択。
対象物 / 資産番号 | 何が対象か。備品シールや資産台帳の番号があれば資産番号に記入。
発生場所 / 報告者 | どこで起きたか、誰からの報告か（部署と氏名）。
状況・詳細 | 報告時点でわかっている事実を記入。原因の推測と事実は分けて書くと後で役立ちます。
優先度 | 高＝業務停止・安全に関わる、中＝業務に支障あり、低＝急がない。
対応担当者 | 「マスタ」シートの担当者リストから選択（リストにない名前も直接入力できます）。
対応状況 | 未対応・対応中・保留・完了 から選択。保留＝先方待ち・予算待ちなど自分では動けない状態。
対応内容・経過 | 「9/5 見積受領」のように日付付きで時系列に追記。最新の状況が上か下か、部署内でルールを決めてください。
対応期限 / 完了日 | いつまでに対応するか／実際に完了した日。完了日を入れると経過日数が確定します。
警察届出 | 盗難・紛失の場合は必ず記入（不要・未・済）。被害届の受理番号は備考へ。
費用（円） | 修理費・買替費など。見積段階でも見込額を入れておくと集計に反映されます。
4. 複数人で使うときのコツ（スプレッドシートならでは）
共有 | 右上の「共有」から同僚を追加します。編集してほしい人は「編集者」、見るだけの人は「閲覧者」にします。
同時編集 | 全員が同時に開いて編集できます。編集中のセルには相手の色枠と名前が出るので、同じ行を触らないようにしてください。
フィルタ表示 | データ ＞ フィルタ表示 ＞ 新しいフィルタ表示を作成 を使うと、自分の画面だけで絞り込めます。通常のフィルタは全員の画面に影響します。
担当者への通知 | セルを右クリック ＞ コメント で「@メールアドレス」と書くと、担当者にメールで通知が届きます。依頼や催促に便利です。
変更履歴 | ファイル ＞ 変更履歴 ＞ 変更履歴を表示 で、誰がいつ何を書き換えたか確認できます。消してしまった内容も戻せます。
スマホ | Google スプレッドシートのアプリを入れておくと、現場で写真を撮った直後にスマホから登録できます。
5. 注意点
・行を追加するときは、書式付きの行（300行目まで用意済み）に続けて入力してください。それ以上になる場合は最終行をコピーして下に貼り付けてください。
・並べ替え・フィルターは1行目の▼ボタンから使えます。「対応状況」で「未対応」「対応中」だけ表示すると、今やるべき案件だけを確認できます。
・プルダウンの選択肢や担当者名は「マスタ」シートで変更できます。区分・対応状況の名前を変えた場合は「集計」シートの項目名も揃えてください。
・記入例の3行（備考に「※記入例」とある行）は、実際の運用を始める前に削除して構いません。
・盗難の場合は 警察への届出 → 保険会社への連絡 → 社内の資産台帳の更新 を忘れずに。備考欄にチェック代わりに記入すると漏れを防げます。